## #1
ACTIVIDADES | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
| 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | 7ma | 8va | 9na | 10ma | 11va | 12va | 13va | 14va | 15va | 16va
Primera Reunión de estadías | bar: MES 1 1ra
Entrega de la Carta Presentación y Bienvenida | bar: MES 1 1ra to MES 1 3ra
Formato de documento en Word | bar: MES 1 1ra
Título del documento y Marco conceptual | bar: MES 1 2da to MES 1 3ra
Fundamentación Teórica y referencias | bar: MES 1 4ta to MES 2 6ta
Método de Trabajo | bar: MES 2 6ta
Desarrollo de proyecto | bar: MES 2 7ma to MES 3 9na
Presentación de avances del proyecto al asesor académico | bar: MES 2 8va
Resultados y Discusiones | bar: MES 3 10ma
Conclusiones y Recomendaciones | bar: MES 3 10ma
Apéndices y Anexos | bar: MES 3 11va
Introducción | bar: MES 3 11va
Dedicatorias, Agradecimientos, Resumen, Abstract, Indice y Tabla de ilustraciones | bar: MES 3 11va
Últimas revisiones de la memoria | bar: MES 3 12va to MES 4 13va
Última semana en la empresa | bar: MES 3 12va to MES 4 13va
Trámites administrativos, integración de expediente (fotos, cartas y más), etc. | bar: MES 4 13va
Elaboración de la presentación (PowerPoint) | bar: MES 4 13va
Presentación de la memoria | bar: MES 4 14va

## #2
ACTIVIDADES | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
| 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | 7ma | 8va | 9na | 10ma | 11va | 12va | 13va | 14va | 15va | 16va
Lectura y análisis del desarrollo de casos de uso de los catálogos de control patrimonial para el desarrollo de los casos de uso posteriores | bar: MES 1 1ra
Análisis y elaboración de casos de uso para el módulo de activo fijo revisión 1.0 | bar: MES 1 2da
Retroalimentación de casos de uso para el módulo de activo fijo revisión 1.0 | bar: MES 1 2da
Terminación de los casos de uso para el módulo de activo fijo revisión 1.1 | bar: MES 1 3ra
Análisis y elaboración de casos de uso para el módulo de adquisiciones revisión 1.0 | bar: MES 1 3ra
Retroalimentación de casos de uso para el módulo de adquisiciones revisión 1.0 | bar: MES 1 3ra
Terminación de los casos de uso para el módulo de adquisiciones revisión 1.1 | bar: MES 1 4ta
Capacitación para el registro de tipos de cargos en el sistema GRP | bar: MES 1 4ta
Registro de tipos de cargos en Puerto Cortes en el sistema GRP | bar: MES 2 5ta
Registro de tipos de cargos en San Luis Rio Colorado en el sistema GRP | bar: MES 2 5ta to MES 2 7ma
Capacitación para la realización de matriz de pruebas del portal. | bar: MES 2 8va
Planeación de matriz de pruebas para el portal SIR de Migob S.A. de C.V. | bar: MES 3 9na
Inspección y pruebas de módulos del portal SIR de Migob S.A. de C.V. | bar: MES 3 9na to MES 3 10ma
Llenado de documentación para la matriz de pruebas del portal SIR de Mibog S.A. de C.V. | bar: MES 3 10ma
Realización de pruebas y llenado de matriz de pruebas del portal SIR de Mibog S.A. de C.V. | bar: MES 3 10ma to MES 3 12va
Termino de la matriz de pruebas del portal SIR de Mibog S.A. de C.V. | bar: MES 3 12va

## Transcurso de estadias
1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | 7ma | 8va | 9na | 10ma | 11va | 12va | 13va | 14va | 15va
6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
10 | 17 | 24 | 1 | 9 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3
Martes | Martes | Martes | Martes | Martes | Martes | Martes | Martes | Martes | Martes | Martes | Martes | Martes | Martes | Martes
Miércoles | Miércoles | Miércoles | Miércoles | Miércoles | Miércoles | Miércoles | Miércoles | Miércoles | Miércoles | Miércoles | Miércoles | Miércoles | Miércoles | Miércoles
Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | Jueves
Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | Viernes

## Hoja1
ACTIVIDADES | MES 1 |  |  |  | MES 2
| 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | 7ma | 8va
Analisis | bar: MES 1 1ra
Diseño | bar: MES 1 2da to MES 1 3ra
Programacion | bar: MES 1 4ta to MES 2 6ta
Pruebas | bar: MES 2 7ma
Implementacion | bar: MES 2 8va