## Método estándar ISO IEC 20926.
PUNTOS DE FUNCIÓN SIN AJUSTAR
FUNCION | ACCION FUNCION | METRICA FUNCION | CANT. FUNCIONES | COMPLEJIDAD MEDIA | PFSA = (CAT X COPLEJIDAD)
CREATION | ALTA | EI | 6 | 4 | 24
READ | LEER | EO | 7 | 5 | 35
UPDATE | MODIFICACION | EI | 6 | 4 | 24
DELETE | BORRAR | EI | 6 | 4 | 24
QUERY | BUSQUEDAS | EQ | 8 | 4 | 32
CREATIO DB | CREACION BD. TABLAS | ILF | 5 | 10 | 50
EXT. FILES PROCESING | USO ARCHIVOS EXTERNOS | EIF | 1 | 7 | 7
|  | TOTAL PFSA |  |  | 196
FACTORES DE AJUSTE |  |  |  | PUNTOS DE FUNCIÓN AJUSTADOS
FACTORES DE AJUSTE |  | PUNTAJE |  | PFA | PFSA
Comunicación de datos |  | 3 |  | 127.6 | 196
Procesamiento distribuido |  | 3
Objetivos de rendimiento |  | 0 |  | HORAS HOMBRE
Configuración de equipamiento |  | 1 |  | H/H | 1020.8
Tasa de transacciones |  | 0
Entrada de datos en línea |  | 1 |  | HORAS DIARIAS | 5
Interface con el usuario |  | 1 |  | SUELDO MENSUAL | 10000
Actualizaciones en línea |  | 1
Procesamiento complejo |  | 0 |  | TIEMPO POR TRABAJAR
Reusabilidad del código |  | 4 |  | DIAS | 204.16
Facilidad de implementación |  | 0 |  | MESES | 10.208
Facilidad de operación |  | 0
Instalaciones múltiples |  | 3 |  | TRABAJADORES | 10
Facilidad de cambios |  | 3 |  | MESES | 1.0208
FACTOR DE AJUSTE |  | 20 |  | COSTO | 104203.264