## PCU
PUNTOS DE CASOS DE USO
Complejidad de Caso de Uso | Peso o Factor | Numero de Casos Uso | Producto |  |  | Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UAW) | 344
Simple | 5 | 1 | 5 |  |  | Factor de Ajuste Técnico (TF) | 1.12
Promedio | 10 | 33 | 330 | 1.Transacciones (caso uso) |  | Factor de Ajuste Ambiental (EF) | 0.86
Complejo | 15 |  | 0 |  |  | Puntos de Casos de Uso (UCP) | 331.3408
Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW) |  | 34 | 335 |  |  | Horas-Persona (CF) | 28 | 5
Tipo de Actor | Peso | Numero de Actores | Producto |  |  | Total Horas | 9277.5424
Simple | 1 |  | 0 |  |  | Personas | 9
Promedio | 2 |  | 0 | 2. Actores |  | Horas/Persona | 1030.838
Complejo | 3 | 3 | 9 |  |  | Meses (100hrsx mes) | 10.3084
Factor de peso de los actores sin ajustar (UAW) |  | 3 | 9
Distribución de horas por etapa de desarrollo
Factor Técnico | Descripción | Peso | Evaluación | Impacto |  | Análisis | 10% | 927.7542
T1 | Sistema distribuido | 2 | 5 | 10 |  | Diseño | 20% | 1855.5085 | 6
T2 | Objetivos de rendimiento | 2 | 5 | 10 |  | Programación | 40% | 3711.017
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 1 | 1 |  | Pruebas | 15% | 1391.6314
T4 | Procesamiento complejo | 1 | 2 | 2 |  | Implementación / sobrecarga | 15% | 1391.6314
T5 | Código reutilizable | 1 | 3 | 3 | 3.Tecnico
T6 | Fácil de instalar | 0.5 | 2 | 1
T7 | Fácil de usar | 0.5 | 4 | 2
T8 | Portable | 2 | 3 | 6
T9 | Facil de modificar | 1 | 3 | 3
T10 | Uso concurrente | 1 | 5 | 5
T11 | Seguridad | 1 | 5 | 5
T12 | Acceso para terceros | 1 | 1 | 1
T13 | Necesidades de entrenamiento | 1 | 3 | 3
Peso de los factores de complejidad técnica (TF) |  |  |  | 52
Factor Ambiente | Descripción | Peso | Evaluación | Impacto
E1 | Familiarizado con el proceso de desarrollo | 1.5 | 3 | 4.5
E2 | Experiencia de aplicación | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.Ambiente Staff
E3 | Experiencia orientada a objetos | 1 | 5 | 5
E4 | Capacidad de analista principal | 0.5 | 4 | 2
E5 | Motivación | 1 | 5 | 5
E6 | Requisitos estables | 2 | 4 | 8 | 1
E7 | Personal a tiempo parcial | -1 | 3 | -3
E8 | Lenguaje de programación difícil | -1 | 4 | -4 | 1
Peso de los factores ambientales (EF) |  |  |  | 18

## Matrices
| PESO DE LAS TRANSACCIONES |  | FACTOR
| Simple | 3 transacciones o menos | 5
1 | Promedio | 4 a 7 transacciones | 10
| Complejo | Más de 7 transacciones | 15
| TIPO DE ACTOR |  | Evaluación
| Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API). |  | Simple
2 | Otro sistema interactuando a través de un protocolo (ej. TCP/IP) o una persona interactuando a través de una interfaz en modo texto. |  | Promedio
| Una persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica (GUI). |  | Complejo
| FACTOR TÉCNICO | Evaluación
3 | Irrelevante | 0 a 2
| Importante | 3 a 4
| Esencial | 5
| FACTOR AMBIENTAL | Evaluación
4 | No presente | 0 a 2
| Algo presente | 3 a 4
| Presente | 5
FACTOR DEL ESFUERZO HORAS-PERSONA
4 | FACTOR | FILTRO
| De E1 a E6 | Factor < 3
| De E7 a E8 | Factor > 3
CANTIDAD DE HORAS-PERSONA SEGÚN EL VALOR
5 | HORAS-PERSONA (CF) | DESCRIPCIÓN
| 20 | Si el valor es <=2
| 28 | Si el valor es <=4
| 36 | Si el valor es <=5
PROMEDIO DE TIEMPO EN ETAPAS POR PROYECTO
| Análisis | 10%
| Diseño | 20%
6 | Programación | 40%
| Pruebas | 15%
| Implementación / sobrecarga | 15%

## LInk del autor
https://youtu.be/Epzau3Z8JnQ