## Hoja1
Rol |  | Responsabilidades | Habilidades requeridas
| Nombre o grupo de personas |  |  | Correo electrónico | Teléfono | Fecha de inicio | Fecha de término
Líder del proyecto, Analista | Victor Galvan | Desarrollo de una aplicación para la documentación d y captura de información en una base de datos | Conocimiento en programación ASP.Net, manejo de base de datos MySQL | Victorgalvan2000@gmail.com | 777-345 | 2018-04-01 | 2020-12-16
Programador, documentador, Tester | Juan Meza | Creación de documentos y probar la aplicación | Habilidad para la documentación, buena redacción, | inserteuncorreoelectronico@gmail.com | 777-39 | 01/05/201 | 10/012/2018
RESPONSABLE | AUDIENCIA | FRECUENCIA | TIPO DE INFORMACION | MEDIO DE COMUNICACIÓN | EVIDENCIA | FIRMA
(documento)
Administrador | Todo el staff | Semanal | Revisión de avances y problemáticas del proyecto | Junta o reunión | Minuta | Todo el staff
Administrador | Todo el staff | En cualquier momento | Asignación directa de actividades del proyecto | 1. Reunión | 1. Matriz de responsabilidades | ● Administrador
|  |  |  | 2. Escrito | 2. Correo electrónico
Analista | Administrador del proyecto | En cualquier momento | Cambios requeridos en el proyecto (software) | Escrito electrónico | Correo electrónico | N/A
Analista | Staff | En cualquier momento | Cambios requeridos en el proyecto (software) | Documento | Especificación de requerimientos de software (SRS) | Analista
Tester
Tester | Administrador | En cualquier momento | Modificación de actividades en el proyecto no autorizadas | ● Carta | ● Correo electrónico | ● N/A
|  |  |  | ● Formato de revisión de avances | ● Formato de revisión de avances y etapas | ● Tester y rol responsable
Tester | Analista y Administrador | Al término de cada hito | Verificación de la calidad del software | Formato de calidad | Reporte de calidad del software | Tester y rol responsable
Administrador | Directivos y personal involucrado | Cada que se suscite un problema | Estrategias para el manejo de crisis | ● Formato de riesgo | ● Formato de control de riesgos | ● Administrador y el rol responsable
|  |  |  | ● Escrito | ● Correo electrónico | ● N/A
Administrador | ● Todo el staff | Una vez al inicio del proyecto | Objetivos y alcances e involucrados en el proyecto | Documento impreso | Acta de Inicio | ● Todo el staff
● Directivos
Administrador | Todo el staff | Al inicio del proyecto | Medios autorizados para el manejo de la documentación y la comunicación en el proyecto | Documento impreso | Plan de comunicación | Administrador
Administrador | Todo el staff | Al inicio del proyecto | Tecnología en software y hardware para la realización del proyecto | Documento impreso | Plan tecnológico | Administrador y analista
Administrador | Todo el staff | Al inicio del proyecto | Conocimientos y metodologías necesarias para la realización del proyecto | Documento impreso | Plan de capacitación | Administrador y analista
Administrador | Directivos | Cada junta de estado (3) | Información de avances del proyecto dirigido a directivos, gerentes y clientes | Junta de estado del proyecto (status) | Reporte de estatus del proyecto | Administrador
Clientes
Registro de avances del proyecto
Administrador | Directivos | Cada junta de status (3 por proyecto) | Muestra el rendimiento y áreas de oportunidad del staff | Junta de status | Reporte de análisis del rendimiento del staff | Todo el staff
Administrador
Administrador | Todo el staff | Durante todo el proyecto | Muestra todas las actividades del proyecto | ● Digital-administrador | ● Diagrama de Gantt | N/A
|  |  |  | ● Diagrama | ● EDT | Administrador-Analista
Tester | Administrador | Cada que se requiera | Revisión de prototipos | Documento impreso | ● Formato de calidad | Tester
Tester | Administrador | Cada que se requiera | Revisión de entregables | Documento impreso | ● Formato de calidad | Tester