## PCU
PUNTOS DE CASOS DE USO
Complejidad de Caso de Uso | Peso o Factor | Numero de Casos Uso | Producto |  |  | Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UAW) | 201
Simple | 5 | 1 | 5 |  |  | Factor de Ajuste Técnico (TF) | 1.18
Promedio | 10 | 7 | 70 | 1 |  | Factor de Ajuste Ambiental (EF) | 0.665
Complejo | 15 | 7 | 105 |  |  | Puntos de Casos de Uso (UCP) | 157.7247
Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW) |  | 15 | 180 |  |  | Horas-Persona (CF) | 9 | 5
Tipo de Actor | Peso | Numero de Actores | Producto |  |  | Total Horas | 1419.5223
Simple | 1 | 0 | 0 |  |  | Personas | 10
Promedio | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Horas/Persona | 141.9522
Complejo | 3 | 7 | 21 |  |  | Meses (100hrsx mes) | 1.4195
Factor de peso de los actores sin ajustar (UAW) |  | 7 | 21
Distribución de horas por etapa de desarrollo
Factor Técnico | Descripción | Peso | Evaluación | Impacto |  | Análisis | 10% | 141.9522
T1 | Sistema distribuido | 2 | 3 | 6 |  | Diseño | 20% | 283.9045 | 6
T2 | Objetivos de rendimiento | 2 | 5 | 10 |  | Programación | 40% | 567.8089
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 5 | 5 |  | Pruebas | 15% | 212.9283
T4 | Procesamiento complejo | 1 | 4 | 4 |  | Implementación / sobrecarga | 15% | 212.9283
T5 | Código reutilizable | 1 | 5 | 5 | 3
T6 | Fácil de instalar | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Fácil de usar | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portable | 2 | 3 | 6
T9 | Facil de modificar | 1 | 5 | 5
T10 | Uso concurrente | 1 | 5 | 5
T11 | Seguridad | 1 | 5 | 5
T12 | Acceso para terceros | 1 | 0 | 0
T13 | Necesidades de entrenamiento | 1 | 2 | 2
Peso de los factores de complejidad técnica (TF) |  |  |  | 58
Factor Ambiente | Descripción | Peso | Evaluación | Impacto
E1 | Familiarizado con el proceso de desarrollo | 1.5 | 3 | 4.5
E2 | Experiencia de aplicación | 0.5 | 4 | 2 | 4
E3 | Experiencia orientada a objetos | 1 | 5 | 5
E4 | Capacidad de analista principal | 0.5 | 4 | 2
E5 | Motivación | 1 | 5 | 5
E6 | Requisitos estables | 2 | 5 | 10
E7 | Personal a tiempo parcial | -1 | 1 | -1
E8 | Lenguaje de programación difícil | -1 | 3 | -3
Peso de los factores ambientales (EF) |  |  |  | 24.5

## Matrices
| PESO DE LAS TRANSACCIONES |  | FACTOR
| Simple | 3 transacciones o menos | 5
1 | Promedio | 4 a 7 transacciones | 10
| Complejo | Más de 7 transacciones | 15
| TIPO DE ACTOR |  | Evaluación
| Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API). |  | Simple
2 | Otro sistema interactuando a través de un protocolo (ej. TCP/IP) o una persona interactuando a través de una interfaz en modo texto. |  | Promedio
| Una persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica (GUI). |  | Complejo
| FACTOR TÉCNICO | Evaluación
3 | Irrelevante | 0 a 2
| Importante | 3 a 4
| Esencial | 5
| FACTOR AMBIENTAL | Evaluación
4 | No presente | 0 a 2
| Algo presente | 3 a 4
| Presente | 5
FACTOR DEL ESFUERZO HORAS-PERSONA
4 | FACTOR | FILTRO
| De E1 a E6 | Factor < 3
| De E7 a E8 | Factor > 3
CANTIDAD DE HORAS-PERSONA SEGÚN EL VALOR
5 | HORAS-PERSONA (CF) | DESCRIPCIÓN
| 20 | Si el valor es <=2
| 28 | Si el valor es <=4
| 36 | Si el valor es <=5
PROMEDIO DE TIEMPO EN ETAPAS POR PROYECTO
| Análisis | 10%
| Diseño | 20%
6 | Programación | 40%
| Pruebas | 15%
| Implementación / sobrecarga | 15%